Мероприятия по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки, время проведения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 1 | Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | Октябрь-ноябрь 2010г. | Зам. директора по УВР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | Октябрь-ноябрь 20 | Зам. директора по УВР Рук. ШМО учителей начальных классов | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО |
| 3 | Заседание ШМО учителей начальных классов «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС НОО» | Май-август 2010г. | Директор | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |
| 4 | Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требований ФГОС» | Январь 2010г. | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | Ноябрь-январь 2011г. | Зам. директора по УВР Рук. ШМО Учителя нач. классов | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| 6 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль -март 2011г | Зам. директора по УВР Рук. ШМО Учителя нач. классов | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС. |
| 7 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Апрель 2011г | Директор школы | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. |
| 8 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Май – июнь 2011г | Директор школы Зам. директора по УВР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |
| 9 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение учебного года | Директор школы Зам директора по УВР Зав. школьной библиотекой | Наличие в школе документов по введению ФГОС. Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 10 | Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2011 | Директор школы |  |
| 11 | Методическая оперативка «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования» | Март 2011 | Директор школы | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО |
| 12 | «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования» | Ежегодно январь | Зам. директора по УВР | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Октябрь- ноябрь 2010г | Директор школы Зам. директора по УВР | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| 2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Апрель 2011г | Директор школы Инженер по ОТ |  |
| 3 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС | Март 2011гг | Зам. директора по УВР Рук. ШМО Учителя нач . классов | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| 4 | Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение года | Творческая группа по разработке программы развития школы | Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 5 | Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение года | Зам. директора по УВР Рук. ШМО Учителя нач . классов | Создание основной образовательной программы |
| 6 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | В течение года | Творческая группа | Наличие программ внеурочной деятельности ОУ пополнение районного банка программ |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | Сентябрь-октябрь 2010 Ежегодно | Зам. директора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |
| 2 | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС | Сентябрь 2010г | Зам. директора по УВР, ВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 3 | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | Январь 2011г | Зам. директора по УВР, ВР | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5 | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО. | Май 2011г | Директор школы | Отслеживание результатов внедрения ФГОС |
| 6 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011г. | Директор школы | Разработка образовательного плана школы |
| 7 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов | 2013-2015гг | Зам. директора по ВР | Формирование опыта педагогов |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ района на ФГОС НОО |
| 1 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 2 | Участие педагогических работников в подготовке и проведении педсовета «Изучение позитивного педагогического опыта учителей» | Март 2012г | Директор школы | Распространение позитивного пед. опыта |
| 3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС | Май-сентябрь ежегодно | Директор школы |  |